## Sheet1
Section | Function Detail | 2012-02-07
Basic Info | app的列表已做好;add页面存入数据库已做好;edit页面会记录翻原来的数据,可修改; | 2012-02-07
| 此页面的上传图片已好. | 2012-02-14
Add Feature | 弹出add页面的窗口都有了基本的样子,功能的部分因为在做动了代码所以显示部分有点不正常; | 2012-02-08
| 各个Feature新增时上传图片已好. | 2012-02-14
gallery_photo | 上传图片,编辑修改和删除图片的已好.[基本可以,等插入到页面要进行一点修改. | 2012-02-06
tab | 能读取add feature的数据,可以切换拖拉.每个TAB可读取数据库.新增页面和编辑页面做了一部分. | 2012-02-13 | 所有TAB的页面均已完整,包括LIST,EDIT等.list读取数据库部分已好. | 2012-02-14 | new,cast,event,music的edit和add已ok.event有bug. | 2012-02-15 | TAB的排序已好. | 2012-02-15 | 除了FORM和GALLERY,其他的TAB均可以edit和add.另外今天下午讨论决定后的都已修改,比如loading image那些. | 2012-02-16 | FORM和GALLERY的OK了. | 2012-02-17
| TAB的一些没有LIST页面单独存在的页面,ep:home,Form,about等的. | 2012-02-14
prevew | app key已有 | 2012-02-10
loading image | 页面和上传图片已好.选择图片可预览,提交后存入数据库已好. | 2012-02-14
user login | 用户登录页面已好. | 2012-02-14
| TAB基本JS判断已OK | 2012-02-20
admin | admin后台做了几个静态页面,即HOME.HTML,APP_LIST.HTML,CREATE_USER.HTML,EDIT_APP.HTML,EDIT_USER.HTML等页面. | 2012-02-20
| create user可创建 | 2012-02-22
| edit user 可编辑 | 2012-02-22
| edit app可编辑 | 2012-02-22
| user list翻页 已OK | 2012-02-22
| app list翻页 已OK | 2012-02-22
| 部分API的修改 | 2012-02-22
TAB | 三套设计的保存 | 2012-02-28
| 色盘的调色与保存 | 2012-02-28
| 接收评论detail插入数据库API | 2012-02-28
| 返回评论次数API | 2012-02-28
| 接收赞和播放detail插入数据库API | 2012-02-28
| 返回赞和播放次数API | 2012-02-28
| 修改数据库等 | 2012-02-28
| 插件滚动和弹出预览窗口 | 2012-02-27
| admin的APP列表管理修改 | 2012-02-27